## WBS
[ SKN15-final-3Team ]
중간 발표: 2025/10/24 (금) |  | *특이사항은 메모로 남겨두기*
최종 발표: 2025/11/21 (화) |  | 프로젝트 진행기간: 25/09/17 ~ 25/11/21
업무 단계 | 산출물 | 세부 업무 | 주담당자 | 부담당자 | 시작날짜 | 마감날짜 | 작업기간 | 진척율 | 상태 | M | September | [13 empty] | October | [30 empty] | November
[11 empty] | 1 week | [6 empty] | 2 week | [6 empty] | 3 week | [6 empty] | 4 week | [6 empty] | 5 week | [6 empty] | 6 week | [6 empty] | 7 week | [6 empty] | 8 week | [6 empty] | 9 week | [6 empty] | 10 week | bar: 프로젝트 진행기간: 25/09/17 ~ 25/11/21 M
[11 empty] | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | bar: 최종 발표: 2025/11/21 (화) 업무 단계; 프로젝트 진행기간: 25/09/17 ~ 25/11/21 M
1. 기획 | 1.1 요구사항 정의서 | 사용자 관리, 히스토리, 운영, 보안, 검색, 챗봇 요구사항 정리 | 이소정 | 이세진 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 days | 100% | 완료
|  | 이해관계자 의견 반영 및 검토 | 이세진 | 이소정 | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 3 days | 100% | 완료
| 1.2 화면설계서 | 화면 설계 (Figma) 기반 | 이소정 | 이세진 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 days | 100% | 완료
| 1.3 WBS | 전체 구조 정의 및 계층화 | 김주형 | 조솔찬 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 days | 100% | 완료
| 1.4 프로젝트 기획서 | 개요/목표, 범위, 일정, 예산, 위험요소 정리 | 조솔찬 | 김주형 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 4 days | 100% | 완료
|  | 후보 주제 선정 | ALL | ALL | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 4 days | 100% | 완료
|  | 승인 및 공유 | 김주형 | ALL | 2025-09-20 | 2025-09-22 | 3 days | 100% | 완료
2. 데이터 수집 및 저장 | 2.1 수집 데이터 | 데이터 소스 목록화 (KIPRIS, 법령, 거절결정서, 논문 등) | 김주형 | 이소정 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 5 days | 100% | 완료
|  | API/크롤러 구현 및 실행 | 이소정 | 김주형 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 5 days | 100% | 완료
|  | 수집된 데이터 품질 검증 (중복, 누락, 형식 통일) | 이소정 | 김주형 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 3 days | 80% | 진행중
| 2.2 데이터베이스 설계문서 | ERD 설계 및 스키마 정의 (초안) | 노건우 | ALL | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 5 days | 100% | 완료
|  | DB 성능·보안 설계 | 노건우 | ALL | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2 days | 80% | 진행중
| 2.3 데이터 조회 프로그램 | 조회 API/쿼리 설계 및 개발 | 김주형 | 이세진 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 17 days | 0% | 진행중
|  | 예외 처리 & 성능 최적화 | 이세진 | 김주형 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 17 days | 0% | 진행중
3. 데이터 전처리 | 3.1 인공지능 데이터 전처리 결과서 | 원본 텍스트 정제 (불필요 문자 제거, 포맷 정리) | ALL | ALL | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 청구항/도면 참조 정규화 | ALL | ALL | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 10 days | 0% | 진행전
| 3.2 인공지능 학습 결과서 | 라벨링·토큰화·임베딩 전처리 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
|  | 학습 로그 요약 및 성능 보고 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
| 3.3 학습된 인공지능 모델 | 모델 학습 (파인튜닝) | ALL | ALL | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 검증/평가 메트릭 산출 | ALL | ALL | 2025-09-23 | 2025-10-02 | 10 days | 0% | 진행전
4. 구현 | 4.1 Front-end 개발 | 로그인/회원관리 UI | 김주형 | 이세진 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 10 days | 0% | 진행중
|  | 특허 검색 + 필터 UI | 김주형 | 이세진 | 2025-10-07 | 2025-10-16 | 10 days | 0% | 진행중
|  | 챗봇 대화 UI | 이세진 | 김주형 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 10 days | 0% | 진행중
|  | 반응형 디자인 적용 | 이세진 | 김주형 | 2025-10-10 | 2025-10-19 | 10 days | 0% | 진행중
| 4.2 Back-end 개발 | 사용자 인증/권한 처리 (RBAC) | ALL | ALL | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 내부 검색 서비스 (임베딩 기반 유사도 검색) | ALL | ALL | 2025-10-12 | 2025-10-21 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 외부 API 연동 (KIPRIS, EPO 등) | ALL | ALL | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 챗봇 엔진 서비스 (질의 해석, 증거 추출) | ALL | ALL | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 명세서/청구항 자동 생성 서비스 | ALL | ALL | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 보고서 생성 및 파일 내보내기 | ALL | ALL | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 로그 저장 및 검색/대화 이력 관리 | ALL | ALL | 2025-10-17 | 2025-10-26 | 10 days | 0% | 진행전
| 4.3 모델 개발 | 입력 전처리 모델 (텍스트→임베딩) | ALL | ALL | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 거절 사유 예측 모델 | ALL | ALL | 2025-10-19 | 2025-10-28 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 특허 유사도 예측 모델 | ALL | ALL | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 명세서 초안 생성 모델 | ALL | ALL | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 모델 통합 및 파이프라인 구성 | ALL | ALL | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 성능 튜닝 & 평가 | ALL | ALL | 2025-10-23 | 2025-11-01 | 10 days | 0% | 진행전
| 4.4 통합 및 테스트 | Front-End ↔ Back-End ↔ 모델 연동 | ALL | ALL | 2025-10-24 | 2025-11-02 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 단위 테스트, 통합 테스트 | ALL | ALL | 2025-10-25 | 2025-11-03 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 성능/부하 테스트 | ALL | ALL | 2025-10-26 | 2025-11-04 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 보안 테스트 (인증/입력 검증) | ALL | ALL | 2025-10-27 | 2025-11-05 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 사용자 수용 테스트 | ALL | ALL | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 10 days | 0% | 진행전
| 4.5 배포 및 운영 준비 | 서버 환경 구성 (Docker, HTTPS) | ALL | ALL | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 클라우드 배포 (AWS 등) | ALL | ALL | 2025-10-30 | 2025-11-08 | 10 days | 0% | 진행전
|  | CI/CD 파이프라인 구축 | ALL | ALL | 2025-10-31 | 2025-11-09 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 모니터링 및 로깅 시스템 | ALL | ALL | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 10 days | 0% | 진행전
|  | 장애 대응 프로세스 수립 | ALL | ALL | 2025-11-02 | 2025-11-11 | 10 days | 0% | 진행전
5. 모델링 및 평가 | 5.1 수집된 데이터 및 전처리 문서 | 데이터 통계 요약 및 전처리 문서화 | 노건우 | 조솔찬 | 2025-10-01 | 2025-10-17 | 17 days | 0% | 진행중
| 5.2 시스템 아키텍처 | 전체 시스템 구성도 | 이세진 | 이소정 | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 6 days | 100% | 완료
|  | 컴포넌트 간 인터페이스 정의 | 조솔찬 | 김주형 | 2025-09-26 | 2025-10-02 | 7 days | 80% | 진행중
| 5.3 LLM 활용 소프트웨어 | RAG + LLM 통합 설계 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
|  | 검색·답변 모듈 구현 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
| 5.4 자체 LLM 인공지능 | 자체 LLM 모델 설계 및 개발 | ALL | ALL | 2025-10-25 | 2025-11-07 | 14 days | 0% | 진행전
|  | 독립 실행 가능한 모듈 구현 | ALL | ALL | 2025-10-25 | 2025-11-07 | 14 days | 0% | 진행전
| 5.5 테스트 계획 및 결과 보고서 | 단위/통합 테스트 시나리오 작성 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
|  | 테스트 실행 및 결과 보고 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
6. 모델 배포 | 6.1 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 프론트엔드 구현 + 백엔드 API 연동 | ALL | ALL | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 10 days | 0% | 진행전
| 6.2 시스템 구성도 | 클라이언트, 서버, DB, 모델 구성도 | ALL | ALL | 2025-09-27 | 2025-10-02 | 6 days | 0% | 진행전
| 6.3 테스트 계획 및 결과 보고서 | 성능·부하·보안 테스트 계획 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
|  | 배포 후 테스트 결과 문서화 | ALL | ALL | 2025-11-08 | 2025-11-14 | 7 days | 0% | 진행전
7. 발표 | 7.1 중간 발표 PT 자료 | 진행 현황 및 문제점·해결 전략 | 이소정 | ALL | 2025-10-01 | 2025-10-24 | 24 days | 0% | 진행중
| 7.2 최종 발표 PT 자료 | 최종 결과, 시연, 배운 점 정리 | ALL | ALL | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 7 days | 0% | 진행전
| 7.3 프로젝트 개발 소스코드 | 코드 정리 및 문서화 | ALL | ALL | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 7 days | 0% | 진행전
| 7.4 시연영상 | 기능 흐름 시연 + 설명 영상 제작 | ALL | ALL | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 7 days | 0% | 진행전